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ДОГОВОР ПОДРЯДА №______

г. Ижевск                                                                                                    «___» _________ 2018 г.

АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина А.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ижстройгаз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора Мельника А.И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по строительству газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по Якшур-Бодьинскому району.
1.2. Состав и объем работ устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). (далее по тексту ТЗ)

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Сроки окончания производства работ по каждому из объектов определены сторонами  в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.2. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актом выполненных работ по  форме КС-2 (п. 2.5 настоящего Договора). 
2.3. До момента начала выполнения работ Заказчик передает Подрядчику 1 (один) экземпляр Рабочей документации, утвержденной Заказчиком «В производство работ», со всеми полученными и необходимыми согласованиями, техническими условиями и иными документами о разрешении  производства работ на отведенных для строительства участках и в охранных зонах транспортных  магистралей и подземных коммуникаций, полученные от органов Государственного надзора, местных органов власти, собственников коммуникаций и других заинтересованных организаций, а также разрешение на производство земляных работ.
2.4. Подрядчик в течение 5 рабочих дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 
2.5. После окончания выполнения строительно-монтажных работ по каждому объекту в отдельности, Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
2.6. Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и комплекта исполнительно-технической документации на каждый объект. 
2.7. Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определена в сводном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему Договору) В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, оформляется и утверждается локально-сметный расчет и заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке, указанном в Приложении № 4 к настоящему Договору. 





4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках. 
4.3. При возникновении спора по поводу выявленных недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик. 
4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного и немедленного устранения недостатков, 
В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика. 
4.5. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в 5 (пяти) дневный срок после их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта. 
В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами. 
4.6. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме. 
4.7.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ. 
4.8. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат. 
4.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 
4.10. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязанностей сторонами.
5.2. Подлинник Договора направляется Подрядчику в течение 3 дней, с момента заключения договора. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии. 
В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ. 
6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону. 
6.3. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов. 
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 
6.4. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте  копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 
Подрядчик обязан привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. 
6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении. 
6.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 6.3, 6.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 
6.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика. 
6.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1. Техническое задание. 
Приложение № 2. График производства работ. 
Приложение № 3. Сводный сметный расчет.
Приложение № 4. Порядок оплаты.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
«ПОДРЯДЧИК»: 
ООО «Ижстройгаз»
426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск 
ул. Камбарская, 15
ИНН 1833024791, КПП 184101001
р/с 40702810268170121764
Удмуртское отделение Сберегательного
Банка России №8618 г. Ижевск
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
ОКПО 39376365 
ОГРН 1021801670880
e-mail: izstroygas@udm.net


Генеральный директор	


_________________/ Мельник А.И./  
м.п.	 
	
	
«ЗАКАЗЧИК»: 
АО «Газпром газораспределение Ижевск»
 АО «Газпром газораспределение Ижевск»
ИНН  1826000260  КПП  183101001
Юридический адрес:		
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359 
Р/С 40702810400010005914	
Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва.	
К/с 30101810400000000220	
БИК 044525220			
ОКПО 03257538
ОКОНХ 90214


  Генеральный директор 	


_______________/ Вершинин А.П./  	
м.п.










Приложение № 1

к Договору _____________________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ: 
Выполнение работ по строительству газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г.  по Якшур-Бодьинскому району.

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:
Строительство газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по Якшур-Бодьинскому району.

  2.1. Место (регион) выполнения работ:
Удмуртская Республика, г. Якшур-Бодьинский район.

3. Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора
Окончание выполнения работ: 31 декабря 2018 года.

4. Условия выполнения работ:
Работы должны быть выполнены на основании разработанной АО «Газпром газораспределение Ижевск» проектной документации. 
Все объемы работ указаны в сводном сметном расчете (Приложение №3 настоящего договора)
Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 
Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5. Требования к качеству и безопасности выполнения работ
Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Перечень нормативной документации:
СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

Подписи сторон:

	ПОДРЯДЧИК:    


Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:


Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.






Приложение №2

к Договору _____________________________

Сроки выполнения работ (по каждому объекту) по строительству газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по Якшур-Бодьинскому району.

	Населенный пункт: д. Зеглуд

	№
	Адрес объекта
	Срок выполнения работ

	1
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Зеглуд, ул. Поселковая, дом № 4, кв. 1
	02.08.2018

	2
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Зеглуд, ул. Поселковая, дом № 2, кв. 2
	02.08.2018

	3
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 13, кв. 2
	13.02.2019

	4
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Ключевая ул., дом № 6
	23.03.2019

	5
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Нагорная ул., дом № 4
	19.03.2019

	6
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 4, кв. 2
	23.03.2019

	7
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Центральная ул., дом № 17
	27.09.2018

	8
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 1, кв. 2
	26.03.2019

	9
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 3, кв. 2
	27.09.2018

	10
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Нагорная ул., дом № 6
	22.03.2019

	11
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Центральная ул., дом № 7, кв. 2
	29.09.2018

	12
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д, Поселковая ул, дом № 17
	09.10.2018

	13
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 11, кв. 2
	09.10.2018

	14
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 1, кв. 1
	14.02.2019

	15
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д, Поселковая ул, дом № 9, кв. 1
	02.03.2019

	Населенный пункт: д. Порва

	№
	Адрес объекта
	Срок выполнения работ

	1
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Песочная ул, дом № 7
	20.12.2018

	2
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Порва, ул. Песочная, дом № 6
	03.08.2018

	3
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 14, кв. 1
	03.08.2018

	4
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 22, кв. 1
	03.08.2018

	5
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., ул. Песочная, дом № 4, кв. 1
	18.08.2018

	6
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Порва, переулок Лесной, дом № 3
	18.08.2018

	7
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 21, кв. 2
	18.08.2018

	8
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 22, кв. 2
	18.08.2018

	9
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 21, кв. 1
	18.08.2018

	10
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 20, кв. 1
	18.08.2018

	11
	 Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 20, кв. 2
	18.08.2018

	12
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., переулок Лесной, дом № 4
	18.08.2018

	13
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 18, кв. 2
	18.08.2018

	14
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Песочная ул, дом № 9
	31.08.2018

	15
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 19, кв. 2
	31.08.2018

	16
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 26, кв. 2
	31.08.2018

	17
	 Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Труда ул, дом № 19
	31.08.2018

	18
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 27, кв. 1
	31.08.2018

	19
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., ул. Молодежная, дом № 27а
	31.08.2018

	20
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 1
	31.08.2018

	21
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 5, кв. 2
	31.08.2018

	22
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 23, кв. 1
	31.08.2018

	23
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 23, кв. 2
	31.08.2018

	24
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 24, кв. 2
	31.08.2018

	25
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 24, кв. 1
	31.08.2018

	26
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 25, кв. 1
	31.08.2018

	27
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 25, кв. 2
	31.08.2018

	28
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 26, кв. 1
	31.08.2018

	29
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 27, кв. 2
	31.08.2018

	30
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 2
	31.08.2018

	31
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 3, кв. 1
	31.08.2018

	32
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 11, кв. 1
	31.08.2018

	33
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 5, кв. 1
	31.08.2018

	34
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 17, кв. 1
	31.08.2018

	35
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Садовая ул., дом № 6
	31.08.2018

	36
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Садовая ул., дом № 4
	19.09.2018

	37
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Мира ул, дом № 23
	28.09.2018

	38
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Песочная ул, дом № 8
	28.09.2018

	39
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Мира ул, дом № 11
	28.09.2018

	40
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 17
	28.09.2018

	41
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 13
	29.09.2018

	42
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 16, кв. 2
	11.10.2018

	43
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Садовая ул., дом № 1
	11.10.2018

	44
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 20
	14.10.2018

	45
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 19, кв. 1
	27.10.2018

	46
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 19а
	22.11.2018

	47
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 17 а
	15.12.2018

	48
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 19
	15.12.2018

	49
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 27
	06.02.2019

	50
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 4, кв. 2
	02.03.2019

	51
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Мира ул, дом № 15
	03.11.2018

	52
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 5а
	09.12.2018

	53
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 5
	10.12.2018

	54
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 15б
	07.02.2019

	55
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 15, кв. 1
	31.08.2018

	Населенный пункт: д. Сюровай

	№
	Адрес объекта
	Срок выполнения работ

	1
	427100, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Сюровай, Майская ул., дом № 3
	19.08.2018

	2
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Победы ул., дом № 15
	31.08.2018

	3
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Майская ул., дом № 12
	31.08.2018

	4
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д, Школьная ул, дом № 3
	28.09.2018

	5
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д, Школьная ул, дом № 6, кв. 2
	28.09.2018

	6
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д, Школьная ул, дом № 9
	28.09.2018

	7
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Ключевая ул., дом № 8
	11.10.2018

	8
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Прудовая ул., дом № 6, кв. 2
	11.10.2018

	9
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Прудовая ул., дом № 5
	11.10.2018

	10
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Прудовая ул., дом № 8
	11.10.2018

	11
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Прудовая ул., дом № 7
	11.10.2018

	12
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Победы ул., дом № 23
	11.10.2018

	13
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Новая ул., дом № 3, кв. 2
	11.10.2018

	14
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Ключевая ул., дом № 1, кв. 2
	11.10.2018

	15
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Майская ул., дом № 14
	17.10.2018

	16
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Пушкина ул., дом № 4
	15.11.2018

	17
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Новая ул., дом № 8
	15.11.2018

	18
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Новая ул., дом № 4
	15.11.2018

	19
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Пушкина ул., дом № 8
	15.11.2018

	20
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Школьная ул., дом № 8
	15.11.2018

	21
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Школьная ул., дом № 2
	15.11.2018

	22
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Школьная ул., дом № 7, кв. 1
	15.11.2018

	23
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Новая ул., дом № 2
	27.02.2019

	24
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 2, кв. 1
	09.11.2018

	25
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 15, кв. 2
	17.03.2019

	26
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 5, кв. 1
	17.03.2019

	27
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 15, кв. 1
	22.03.2019

	28
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 3, кв. 1
	22.03.2019

	29
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 4, кв. 1
	22.03.2019

	30
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 5, кв. 2
	22.03.2019

	31
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 3, кв. 2
	22.03.2019

	32
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 6, кв. 1
	22.03.2019

	33
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 2, кв. 2
	11.11.2018

	Населенный пункт: с. Чур

	№
	Адрес объекта
	Срок выполнения работ

	1
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 26
	31.08.2018

	2
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, село Чур, ул. Ленина, дом № 7
	31.08.2018

	3
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, ул. Лесная, дом № 4
	31.08.2018

	4
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Чур, ул. М. Горького, дом № 16, кв. 1
	31.08.2018

	5
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Чапаева ул, дом № 16
	14.07.2019

	6
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Чапаева ул, дом № 13
	14.07.2019

	7
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Чапаева ул, дом № 44
	14.07.2019

	8
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Пастухова ул., дом № 13
	31.08.2018

	9
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Пастухова ул., дом № 7
	31.08.2018

	10
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Пастухова ул., дом № 15
	31.08.2018

	11
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Чапаева ул., дом № 15
	03.08.2019

	12
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. Чапаева, дом № 24
	03.08.2019

	13
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Пастухова ул., дом № 12
	31.08.2018

	14
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Ленина ул., дом № 3
	31.08.2018

	15
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. М. Горького, дом № 29"а"
	31.08.2018

	16
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Пастухова ул, дом № 17, кв. 2
	31.08.2018

	17
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 48
	31.08.2018

	18
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. М. Горького, дом № 30
	31.08.2018

	19
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Громова ул., дом № 7 а
	31.08.2018

	20
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. Пастухова, дом № 9 а
	12.09.2018

	21
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 27
	19.10.2018

	22
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 19
	27.10.2018

	23
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 44
	08.11.2018

	24
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 40
	08.11.2018

	25
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 22
	08.11.2018

	26
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 52
	08.11.2018

	27
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 29
	08.11.2018

	28
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 46
	08.11.2018

	29
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 1
	08.11.2018

	30
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 20
	01.01.2019

	31
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 17
	01.01.2019

	32
	427100, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Кирова ул., дом № 23
	01.01.2019

	33
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 28
	01.01.2019

	34
	427100, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Кирова ул., дом № 37
	01.01.2019

	35
	427100, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Кирова ул., дом № 33
	01.01.2019

	36
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 12
	01.01.2019

	37
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 31
	01.01.2019

	38
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Коммунаров ул., дом № 21
	01.01.2019

	39
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. Зои Космодемьянской, дом № 6 а
	05.10.2018

	40
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 18
	10.12.2018

	41
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 32
	10.06.2018

	42
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 13
	31.08.2018

	43
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Лермонтова ул, дом № 29
	13.09.2018

	44
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Коммунаров ул, дом № 13
	30.09.2018



                     
Подписи сторон:

	ПОДРЯДЧИК:    


Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:


Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.




Приложение №3

к Договору _____________________________

Выполнение работ по строительству газопроводов во исполнение постановления Правительства Российской Федерации №1314 от 30 декабря 2013 г. по Якшур-Бодьинскому району.

Сводный сметный расчет:

	ЗЕГЛУД

	№
	Адрес объекта
	Стоимость, руб. ( с НДС)

	1
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Зеглуд, ул. Поселковая, дом № 4, кв. 1
	785 644,00р.

	2
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Зеглуд, ул. Поселковая, дом № 2, кв. 2
	27 063,30р.

	3
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 13, кв. 2
	493 380,42р.

	4
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Ключевая ул., дом № 6
	498 220,78р.

	5
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Нагорная ул., дом № 4
	29 930,70р.

	6
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 4, кв. 2
	26 855,62р.

	7
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Центральная ул., дом № 17
	358 711,74р.

	8
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 1, кв. 2
	21 687,22р.

	9
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 3, кв. 2
	22 376,34р.

	10
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Нагорная ул., дом № 6
	74 410,80р.

	11
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Центральная ул., дом № 7, кв. 2
	415 520,48р.

	12
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д, Поселковая ул, дом № 17
	203 216,06р.

	13
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 11, кв. 2
	29 979,08р.

	14
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д., Поселковая ул., дом № 1, кв. 1
	21 529,10р.

	15
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Зеглуд д, Поселковая ул, дом № 9, кв. 1
	26 646,76р.

	ЗЕГЛУД, ВСЕГО:
	3 035 172,40р.

	ПОРВА

	№
	Адрес объекта
	Стоимость, руб. ( с НДС)

	1
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Песочная ул, дом № 7
	511 878,10р.

	2
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Порва, ул. Песочная, дом № 6
	139 609,34р.

	3
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 14, кв. 1
	24 665,54р.

	4
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 22, кв. 1
	759 955,40р.

	5
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., ул. Песочная, дом № 4, кв. 1
	35 690,28р.

	6
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Порва, переулок Лесной, дом № 3
	19 321,32р.

	7
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 21, кв. 2
	19 196,24р.

	8
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 22, кв. 2
	39 684,58р.

	9
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 21, кв. 1
	20 160,30р.

	10
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 20, кв. 1
	14 668,58р.

	11
	 Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 20, кв. 2
	57 077,78р.

	12
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., переулок Лесной, дом № 4
	1 893 082,26р.

	13
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 18, кв. 2
	32 619,92р.

	14
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Песочная ул, дом № 9
	23 736,88р.

	15
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 19, кв. 2
	20 594,54р.

	16
	Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 26, кв. 2
	215 757,10р.

	17
	 Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Труда ул, дом № 19
	648 433,60р.

	18
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 27, кв. 1
	19 761,46р.

	19
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., ул. Молодежная, дом № 27а
	80 160,94р.

	20
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 1
	25 661,46р.

	21
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 5, кв. 2
	25 728,72р.

	22
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 23, кв. 1
	43 772,10р.

	23
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 23, кв. 2
	25 622,52р.

	24
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 24, кв. 2
	35 501,48р.

	25
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 24, кв. 1
	64 335,96р.

	26
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 25, кв. 1
	66 144,90р.

	27
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 25, кв. 2
	33 158,00р.

	28
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 26, кв. 1
	27 641,50р.

	29
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 27, кв. 2
	17 792,04р.

	30
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 2
	143 688,60р.

	31
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 3, кв. 1
	25 489,18р.

	32
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 11, кв. 1
	22 712,64р.

	33
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 5, кв. 1
	187 152,72р.

	34
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 17, кв. 1
	20 144,96р.

	35
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Садовая ул., дом № 6
	17 053,36р.

	36
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Садовая ул., дом № 4
	99 095,22р.

	37
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Мира ул, дом № 23
	384 337,80р.

	38
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Песочная ул, дом № 8
	41 491,00р.

	39
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Мира ул, дом № 11
	317 796,42р.

	40
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 17
	121 993,12р.

	41
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 13
	257 502,96р.

	42
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 16, кв. 2
	35 396,46р.

	43
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Садовая ул., дом № 1
	455 131,90р.

	44
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Труда ул., дом № 20
	458 729,72р.

	45
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Молодежная ул., дом № 19, кв. 1
	17 264,58р.

	46
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 19а
	16 222,64р.

	47
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 17 а
	19 969,14р.

	48
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 19
	20 999,28р.

	49
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 27
	424 980,54р.

	50
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Песочная ул., дом № 4, кв. 2
	41 648,10р.

	51
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Мира ул, дом № 15
	17 264,58р.

	52
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 5а
	18 365,52р.

	53
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д., Мира ул., дом № 5
	18 665,24р.

	54
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 15б
	371 945,44р.

	55
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Порва д, Молодежная ул, дом № 15, кв. 1
	15 269,20р.

	
	ПОРВА, ВСЕГО:
	8 511 723,16р.

	СЮРОВАЙ

	№
	Адрес объекта
	Стоимость, руб. ( с НДС)

	1
	427100, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, д. Сюровай, Майская ул., дом № 3
	398 817,58р.

	2
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Победы ул., дом № 15
	449 096,20р.

	3
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Майская ул., дом № 12
	262 391,88р.

	4
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д, Школьная ул, дом № 3
	20 013,98р.

	5
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д, Школьная ул, дом № 6, кв. 2
	541 955,12р.

	6
	427115, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д, Школьная ул, дом № 9
	235 852,50р.

	7
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Ключевая ул., дом № 8
	16 150,66р.

	8
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Прудовая ул., дом № 6, кв. 2
	219 042,22р.

	9
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Прудовая ул., дом № 5
	24 395,32р.

	10
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Прудовая ул., дом № 8
	18 387,94р.

	11
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Прудовая ул., дом № 7
	849 171,66р.

	12
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Победы ул., дом № 23
	20 581,56р.

	13
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Новая ул., дом № 3, кв. 2
	32 853,56р.

	14
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Ключевая ул., дом № 1, кв. 2
	26 147,62р.

	15
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Майская ул., дом № 14
	75 112,90р.

	16
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Пушкина ул., дом № 4
	20 266,50р.

	17
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Новая ул., дом № 8
	564 825,88р.

	18
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Новая ул., дом № 4
	19 767,36р.

	19
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Пушкина ул., дом № 8
	269 391,64р.

	20
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Школьная ул., дом № 8
	20 798,68р.

	21
	427115, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Школьная ул., дом № 2
	18 082,32р.

	22
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Школьная ул., дом № 7, кв. 1
	16 109,36р.

	23
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Новая ул., дом № 2
	21 886,64р.

	24
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 2, кв. 1
	664 861,56р.

	25
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 15, кв. 2
	428 623,20р.

	26
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 5, кв. 1
	219 615,06р.

	27
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 15, кв. 1
	31 845,84р.

	28
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 3, кв. 1
	17 759,00р.

	29
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 4, кв. 1
	31 860,00р.

	30
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 5, кв. 2
	25 562,34р.

	31
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 3, кв. 2
	17 759,00р.

	32
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 6, кв. 1
	33 553,30р.

	33
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Сюровай д., Италмас ул., дом № 2, кв. 2
	33 698,44р.

	СЮРОВАЙ,  ВСЕГО:
	5 646 236,82р.

	ЧУР

	№
	Адрес объекта
	Стоимость, руб. ( с НДС)

	1
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 26
	22 513,22р.

	2
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, село Чур, ул. Ленина, дом № 7
	798 096,54р.

	3
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, ул. Лесная, дом № 4
	1 876 051,32р.

	4
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Чур, ул. М. Горького, дом № 16, кв. 1
	42 372,62р.

	5
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Чапаева ул, дом № 16
	16 674,58р.

	6
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Чапаева ул, дом № 13
	872 346,86р.

	7
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Чапаева ул, дом № 44
	345 703,42р.

	8
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Пастухова ул., дом № 13
	825 368,70р.

	9
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Пастухова ул., дом № 7
	17 812,10р.

	10
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Пастухова ул., дом № 15
	89 802,72р.

	11
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Чапаева ул., дом № 15
	15 688,10р.

	12
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. Чапаева, дом № 24
	158 412,64р.

	13
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Пастухова ул., дом № 12
	22 683,14р.

	14
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Ленина ул., дом № 3
	174 696,64р.

	15
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. М. Горького, дом № 29"а"
	829 840,90р.

	16
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Пастухова ул, дом № 17, кв. 2
	83 540,46р.

	17
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 48
	345 257,38р.

	18
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. М. Горького, дом № 30
	1 002 601,16р.

	19
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Громова ул., дом № 7 а
	93 207,02р.

	20
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. Пастухова, дом № 9 а
	19 153,76р.

	21
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 27
	27 344,14р.

	22
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 19
	994 896,94р.

	23
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 44
	21 690,76р.

	24
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 40
	24 204,16р.

	25
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 22
	20 522,56р.

	26
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 52
	21 488,98р.

	27
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 29
	30 153,72р.

	28
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 46
	21 245,90р.

	29
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 1
	141 583,48р.

	30
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 20
	27 010,20р.

	31
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 17
	22 041,22р.

	32
	427100, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Кирова ул., дом № 23
	100 016,80р.

	33
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 28
	188 634,80р.

	34
	427100, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Кирова ул., дом № 37
	21 904,34р.

	35
	427100, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Кирова ул., дом № 33
	185 319,00р.

	36
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 12
	23 900,90р.

	37
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Кирова ул., дом № 31
	30 190,30р.

	38
	 Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, поселок Чур, Коммунаров ул., дом № 21
	237 905,70р.

	39
	Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., ул. Зои Космодемьянской, дом № 6 а
	175 803,48р.

	40
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 18
	24 024,80р.

	41
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 32
	25 031,34р.

	42
	427110, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с., Ленина ул., дом № 13
	31 622,82р.

	43
	427110, Удмуртская Респ, Якшур-Бодьинский р-н, Чур с, Лермонтова ул, дом № 29
	112 452,82р.

	
	ЧУР, ВСЕГО:
	10 160 812,44р.

	
	ИТОГО с учетом НДС 18%:
	27 353 944,82р.


                     
Подписи сторон:

	ПОДРЯДЧИК:    


Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:


Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.





















Приложение № 4

к Договору №_______________________________


ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ


	№
	Порядок оплаты

	
1
	Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Размер авансового платежа должен составлять  30% от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленного счета Подрядчиком. Окончательный расчет производится на основании выставленного счета-фактуры за весь объем выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 20 календарных дней от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.










Подписи сторон:

	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.






