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ДОГОВОР ПОДРЯДА №______

г. Ижевск                                                                                                    «___» _________ 2018 г.

АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина А.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ижстройгаз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора Мельника А.И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по строительству газопровода распределительного, низкого давления. МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Первый этап строительства - жилой комплекс № 4. Жилые дома "Ривьера" 4.1 и 4.2, расположенных по адресу: УР, г. Ижевск, к.н. 18:26:010611:20, к.н. 18:26:010607:50
1.2. Состав и объем работ устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). (далее по тексту ТЗ)

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актом выполненных работ по  форме КС-2 (п. 2.5 настоящего Договора). 
2.3. До момента начала выполнения работ Заказчик передает Подрядчику 1 (один) экземпляр Рабочей документации, утвержденной Заказчиком «В производство работ», со всеми полученными и необходимыми согласованиями, техническими условиями и иными документами о разрешении  производства работ на отведенных для строительства участках и в охранных зонах транспортных  магистралей и подземных коммуникаций, полученные от органов Государственного надзора, местных органов власти, собственников коммуникаций и других заинтересованных организаций, а также разрешение на производство земляных работ.
2.4. Подрядчик в течение 5 рабочих дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 
2.5. После окончания выполнения строительно-монтажных работ по каждому объекту в отдельности, Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
2.6. Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
2.7. Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определена в сводном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему Договору) В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, оформляется и утверждается локально-сметный расчет и заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке, указанном в Приложении № 4 к настоящему Договору. 




4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках. 
4.3. При возникновении спора по поводу выявленных недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик. 
4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного и немедленного устранения недостатков, 
В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика. 
4.5. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в 5 (пяти) дневный срок после их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта. 
В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами. 
4.6. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме. 
4.7.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ. 
4.8. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат. 
4.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 
4.10. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязанностей сторонами.
5.2. Подлинник Договора направляется Подрядчику в течение 3 дней, с момента заключения договора. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии. 
В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ. 
6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону. 
6.3. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов. 
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 
6.4. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте  копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 
Подрядчик обязан привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. 
6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении. 
6.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 6.3, 6.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 
6.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика. 
6.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1. Техническое задание. 
Приложение № 2. График производства работ. 
Приложение № 3. Сводный сметный расчет.
Приложение № 4. Порядок оплаты.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	
«ПОДРЯДЧИК»: 
ООО «Ижстройгаз»
426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск 
ул. Камбарская, 15
ИНН 1833024791, КПП 184101001
р/с 40702810268170121764
Удмуртское отделение Сберегательного
Банка России №8618 г. Ижевск
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601
ОКПО 39376365 
ОГРН 1021801670880
e-mail: izstroygas@udm.net



Генеральный директор	


_________________/ Мельник А.И./  	 
	
	
«ЗАКАЗЧИК»: 
АО «Газпром газораспределение Ижевск»
 АО «Газпром газораспределение Ижевск»
ИНН  1826000260  КПП  183101001
Юридический адрес:		
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359 
Р/С 40702810400010005914	
Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва.	
К/с 30101810400000000220	
БИК 044525220			
ОКПО 03257538
ОКОНХ 90214
        e-mail: А.Fedenev@udmgas.udm.net


  Генеральный директор 	


_______________/ Вершинин А.П./  	

	


                       








Приложение № 1

к Договору _____________________________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работ: 
Выполнение работ по строительству газопровода распределительного, низкого давления. МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Первый этап строительства - жилой комплекс № 4. Жилые дома "Ривьера" 4.1 и 4.2, расположенных по адресу: УР, г. Ижевск, к.н. 18:26:010611:20, к.н. 18:26:010607:50

2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:
Строительство распределительного газопровода низкого давления

  2.1. Место (регион) выполнения работ:
Удмуртская Республика, г. Ижевск

3. Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора
Окончание выполнения работ: в течение 100 (ста)  календарных дней с момента заключения договора.

4. Условия выполнения работ:
Работы должны быть выполнены на основании разработанной АО «Газпром газораспределение Ижевск» проектной документации. 
Все объемы работ указаны в сводном сметном расчете (Приложение №3 настоящего договора)
Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 
Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 подписанного уполномоченным лицом, осуществляющим технический надзор за строительством с расшифровкой подписи и должности , справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5. Требования к качеству и безопасности выполнения работ
Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Перечень нормативной документации:
СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

Подписи сторон:

	ПОДРЯДЧИК:    


Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:


Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.






Приложение №2

к Договору _____________________________

                                                 
                                        
                                             ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
                                                                      на объекте:
Выполнение работ по строительству газопровода распределительного, низкого давления. МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Первый этап строительства - жилой комплекс № 4. Жилые дома "Ривьера" 4.1 и 4.2, расположенных по адресу: УР, г. Ижевск, к.н. 18:26:010611:20, к.н. 18:26:010607:50

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Срок выполнения работ


	1.
	Работы по строительству газопровода распределительного, низкого давления МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Первый этап строительства - жилой комплекс № 4. Жилые дома "Ривьера" 4.1 и 4.2, расположенных по адресу: УР, г. Ижевск, к.н. 18:26:010611:20, к.н. 18:26:010607:50

	Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора
Окончание выполнения работ: в течение 100 (ста)  календарных дней с момента заключения договора.



 



Подписи сторон:

	ПОДРЯДЧИК:       

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.   

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный
директор      _____________ Вершинин А.П.

М.П.





















Приложение №3

к Договору _____________________________

Выполнение работ по строительству газопровода распределительного, низкого давления. МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Первый этап строительства - жилой комплекс № 4. Жилые дома "Ривьера" 4.1 и 4.2, расположенных по адресу: УР, г. Ижевск, к.н. 18:26:010611:20, к.н. 18:26:010607:50

Локально-сметный расчет:
        Оcнование: 7858-18-575 ГСН
 
        Сметная стоимость: 2735.848 тыс.руб 88 коп.
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:        102.910 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ___май__2018__г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Земляные работы
 
    1 ТЕР1-01004-02   Разработка грунта в отвал        0.8952   3500.13   3428.63      3133        64      3069      8.54      7.65
        (=  1)        экскаваторами «драглайн»     1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      или «обратная лопата» с                     71.50    516.36                           462     37.17     33.27
                      ковшом вместимостью 0,4
                      (0,3-0,45) м3, группа
                      грунтов 2
    2 ТЕР1-02057-02   Разработка грунта вручную в     0.16785   1289.29                 216       216              154.00     25.85
        (=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------
                      без креплений с откосами,                 1289.29
                      группа грунтов 2
    3 ТЕР1-01033-01   Засыпка траншей и                0.8952    711.44    711.44       637                 637
        (=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      грунта до 5 м бульдозерами                            90.29                            81      7.60      6.80
                      мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
                      группа грунтов 1
    4 ТЕР1-02005-01   Уплотнение грунта                 8.952    257.31    142.61      2303      1027      1276     12.53    112.17
        (=  1)        пневматическими              100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      трамбовками, группа грунтов                114.70     31.43                           281      3.04     27.21
                      1-2
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     6289      1307      4982                 146
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            824                  67
      -накладные расходы                                      руб.                     1993 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1055 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     9337
  
      Индекс на осн з/п (1 кв. 2018 г. прил.10, п.2)            15.6400               20441        [2_1_6] 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.7900               28233        [2_1_7] 
      Индекс на з/п  машинистов                                 15.6400               12887        [2_1_8] 
      Индекс к стоимости материалов                              0.0000                   0        [2_1_9] 
      ИТОГО:                                                                          61561     20441     41120
                                                                                                      ---------
                                                                                                          12887 
      Накладные расходы                                         13.2900               26487        [3_2_10] 
      ИТОГО:                                                                          88048 
      Сметная прибыль                                           12.5100               13198        [4_3_11] 
      Итого по разделу :                                                             101246
 
                      Песчаная подготовка
 
    5 ТЕР23-01001-01  Устройство основания под         1.6785    113.34     23.96       190       150        40     10.20     17.12
        (= 39)        трубопроводы песчаного       10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  89.38      3.62                             6      0.35      0.59
    6 408-0445        Песок для строительных работ     50.355     58.41                2941           
        (= 39)                                     м3      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     3131       150        40      2941        17
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              6                   1
      -накладные расходы                                      руб.                      203 
      -сметная прибыль                                        руб.                      139 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     3473
  
      Индекс на осн з/п (1 кв. 2018 г. прил.10, п.11)           15.6400                2346        [2_1_6] 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.8600                 233        [2_1_7] 
      Индекс на з/п  машинистов                                 15.6400                  94        [2_1_8] 
      Индекс к стоимости материалов                              6.6500               19558        [2_1_9] 
      ИТОГО:                                                                          22231      2346       327     19558
                                                                                                      ---------
                                                                                                             94 
      Накладные расходы                                         13.2900                2698        [3_2_10] 
      ИТОГО:                                                                          24929
      Сметная прибыль                                           12.5100                1739        [4_3_11] 
      Итого по разделу :                                                              26668
 
                      Наружный газопровод
 
    7 ТЕР16-05001-05  Установка кранов проходных         2.00    193.29     17.01       387       131        34      6.72     13.44
        (= 35)        на трубопроводах из          1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      стальных труб диаметром до                  65.46      0.55                             1      0.04      0.08
                      150 мм
    8 302-1507        Краны стальные газовые             2.00   4113.97                8228           
        (= 35)        шаровые фланцевые давлением  шт.     
                      1,6 МПа (16 кгс/см2)
                      11с67п, диаметром 150 мм
    9 507-3420        Фланцы воротниковые                4.00    304.18                1217           
        (= 35)        приварные встык из           шт.     
                      углеродистой стали марки
                      20, давлением 1,6 МПа (16
                      кгс/см2), диаметром 150 мм
   10 ТЕР24-02005-04  Установка неразъемного             2.00    119.48     70.69       239        72       141      3.04      6.08
        (= 39)        соединения на газопроводе    1 н.соед   --------- ---------
                      из полиэтиленовых труб в                    36.18
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр 160х159 мм
   11 507-0762        Неразъемное соединение             2.00   1057.27                2115           
        (= 39)        «полиэтилен-сталь» SDR 11    шт.     
                      160х14,6/СТ159
                      (ТУ2248-025-00203536-96)
   12 507-2627        Муфты полиэтиленовые с             2.00    350.89                 702           
        (= 39)        закладными                   шт.     
                      электронагревателями для
                      труб диаметром 160 мм
   13 ТЕР24-02020-05  Изоляция                           2.00     47.54     14.09        95        10        28      0.48      0.96
        (= 39)        термоусаживающимися лентами  1 стык     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      сварных стыков газопроводов                  4.96      2.85                             6      0.24      0.48
                      условным диаметром до 150 мм
   14 ТЕР24-02030-04  Укладка в траншею                  0.06   1838.20   1405.11       110        25        84     40.88      2.45
        (= 39)        изолированных стальных       100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводов условным                      417.46    157.11                             9     11.31      0.68
                      диаметром до 150 мм
   15 302-1322        Трубопроводы из стальных           6.00    207.73                1246           
        (= 39)        электросварных труб для      м       
                      газодоснабжения, наружный
                      диаметр 159 мм, толщина
                      стенки 4,5 мм
   16 ТЕР22-02010-05  Нанесение весьма усиленной        0.006  73642.19  16875.69       442         4       101     62.70      0.38
        (= 39)        антикоррозионной изоляции    1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      из полимерных липких лент                  677.06   1371.98                             8     94.61      0.57
                      на стальные трубопроводы
                      диаметром 150 мм
   17 101-1794        Бризол                          0.00372   4189.48                  16           
        (= 39)                                     1000 м2 
   18 ТЕР16-02005-07  Прокладка трубопроводов            0.04  22492.70    287.42       900        47        11    115.44      4.62
        (= 35)        газоснабжения из стальных    100 м      --------- ---------                               --------- ---------
                      электросварных труб                       1178.88      9.03                                    0.65      0.03
                      диаметром 159 мм
   19 201-1307        Крепление                          2.00     26.10                  52           
        (= 35)                                     шт.     
   20 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических           0.01    420.21      9.62         4         1                5.31      0.05
        (= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------                               ---------
                      грунтовкой ГФ-021                           60.70      0.10                                    0.01
   21 ТЕР13-03004-06  Окраска металлических              0.01    547.48      7.34         5                          2.47      0.02
        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------                               ---------
                      эмалью ХВ-124                               24.06      0.10                                    0.01
   22 ТЕР27-09008-01  Установка                          0.10   7416.34   2581.48       742       334       258    364.80     36.48
        (= 44)        табличек-указателей на       100 знак   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      стойках                                   3339.38    236.64                            24     14.28      1.43
   23 507-2846        Труба ПЭ 80 SDR 21,                2.50    388.16                 970           
        (= 44)        наружный диаметр 110 мм      10 м    
                      (ГОСТ 18599-2001)
   24 204-3922        Упор анкерный 16х200               0.20    532.33                 106           
        (= 44)                                     100 шт. 
   25 105-0217        Табличка - указатель               0.10   3436.46                 344           
        (= 44)        расположения подземного      100 шт. 
                      газопровода
   26 ТЕР27-09012-01  Установка указателей               0.04   1069.41                  43        25               69.00      2.76
        (= 44)                                     100 знак   ---------
                                                                 631.63
   27 105-0217        Табличка - указатель               0.04   3436.46                 137           
        (= 44)        расположения подземного      100 шт. 
                      газопровода
   28 ТЕР24-02005-05  Установка неразъемного             1.00    144.45     87.18       144        42        87      3.54      3.54
        (= 39)        соединения на газопроводе    1 н.соед   --------- ---------
                      из полиэтиленовых труб в                    42.14
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр 315х273 мм
   29 507-0764        Неразъемное соединение             1.00   2931.45                2931           
        (= 39)        «полиэтилен-сталь» SDR 11    шт.     
                      315х28,6/СТ273
                      (ТУ2248-001-21761654-2002)
   30 507-2628        Муфты полиэтиленовые с             1.00    574.47                 574           
        (= 39)        закладными                   шт.     
                      электронагревателями для
                      труб диаметром 315 мм
   31 ТЕР24-02020-06  Изоляция                           1.00     57.56     15.27        58         5        15      0.44      0.44
        (= 39)        термоусаживающимися лентами  1 стык     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      сварных стыков газопроводов                  4.54      3.13                             3      0.27      0.27
                      условным диаметром до 200 мм
   32 ТЕР24-02005-05  Установка отвода на                8.00    144.45     87.18      1156       337       697      3.54     28.32
        (= 39)        газопроводе из               1 отвод    --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       42.14
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр отвода 315 мм
   33 507-0823        Отвод сварной из                   8.00   1899.22               15194           
        (= 39)        полиэтилена, диаметр 315 мм  шт.     
                      с закладными
                      электронагревателями
   34 ТЕР24-02002-05  Сварка полиэтиленовых труб         1.00    179.70    107.89       180        62       108      5.40      5.40
        (= 39)        при помощи соединительных    1 соедин   --------- ---------
                      деталей с закладными                        61.73
                      нагревателями, диаметр труб 
                      225 мм
   35 507-0747        Муфта полиэтиленовая               1.00    708.02                 708           
        (= 39)        редукционная с закладными    шт.     
                      электронагревателями,
                      Д=225х315 мм
   36 ТЕР24-02005-05  Установка отвода на                3.00    144.45     87.18       433       126       262      3.54     10.62
        (= 39)        газопроводе из               1 отвод    --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       42.14
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр отвода 225 мм
   37 507-0835        Отвод 90° полиэтиленовый с         3.00    832.16                2496           
        (= 39)        удлиненным хвостовиком,      шт.     
                      диаметр 225 мм
                      (ТУ2248-001-18425183-01)
   38 ТЕР24-02006-05  Установка тройника на              1.00    143.25     85.98       143        42        86      3.54      3.54
        (= 39)        газопроводе из               1 тройни   --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       42.14
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр газопровода 225 мм
   39 507-0892        Тройник полиэтиленовый с           1.00    956.10                 956           
        (= 39)        удлиненным хвостовиком       шт.     
                      неравнопроходной, SDR 11,
                      225х160
                      (ТУ2248-001-18425183-01)
   40 ТЕР24-02005-04  Установка отвода на                2.00    119.48     70.69       239        72       141      3.04      6.08
        (= 39)        газопроводе из               1 отвод    --------- ---------
                      полиэтиленовых труб в                       36.18
                      горизонтальной плоскости,
                      диаметр отвода 160 мм
   41 507-0822        Отвод литой 90° из                 2.00   1116.14                2232           
        (= 39)        полиэтилена с закладными     шт.     
                      электронагревателями,
                      диаметр 160 мм
   42 ТЕРм10-06048-05 Прокладка сигнальной ленты         0.67    743.53    667.72       498        50       447      6.90      4.62
        (= 56)        в траншее                    1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  74.51     34.87                            23      2.71      1.82
   43 507-2610        Лента сигнальная                 670.00      1.15                 771           
        (= 56)                                     м       
   44 ТЕР24-02034-02  Укладка газопроводов из            2.01    134.50    112.81       270        44       226      2.28      4.58
        (= 39)        одиночных полиэтиленовых     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      труб в траншею, диаметр                     21.69     10.96                            22      0.74      1.49
                      газопровода до 225 мм
   45 507-2064        Труба ПЭ 100 SDR 11,               3.30   1414.39                4667           
        (= 39)        наружный диаметр 160 мм      10 м    
                      (ГОСТ Р 50838-2009)
                      МАТ=10071.70/1.18/6.34*1.02*
                      1.03=1414.39 
   46 507-2066        Труба ПЭ 100 SDR 11,              17.30   2799.09               48424           
        (= 39)        наружный диаметр 225 мм      10 м    
                      (ГОСТ Р 50838-2009)
                      МАТ=19932.00/1.18/6.34*1.02*
                      1.03=2799.09 
   47 ТЕР24-02001-03  Сварка «встык»                     3.00     42.06     22.30       126        59        67      1.66      4.98
        (= 39)        полиэтиленовых труб          1 соедин   --------- ---------
                      нагревательным элементом                    19.76
                      при ручном управлении
                      процессом сварки, диаметр
                      труб 160 мм
   48 ТЕР24-02001-04  Сварка «встык»                    15.00     65.24     28.54       979       551       428      3.21     48.15
        (= 39)        полиэтиленовых труб          1 соедин   --------- ---------
                      нагревательным элементом                    36.70
                      при ручном управлении
                      процессом сварки, диаметр
                      труб 225 мм
   49 ТЕР24-02034-04  Укладка газопроводов из           3.585    152.55    121.97       547       110       437      3.34     11.97
        (= 39)        одиночных полиэтиленовых     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      труб в траншею, диаметр                     30.58     11.85                            42      0.80      2.87
                      газопровода до 355 мм
   50 507-2067        Труба ПЭ 100 SDR 11,              36.85   5449.75              200823           
        (= 39)        наружный диаметр 315 мм      10 м    
                      (ГОСТ Р 50838-95)
                      МАТ=38807.00/1.18/6.34*1.02*
                      1.03=5449.75 
   51 ТЕР24-02001-04  Сварка «встык»                    32.00     65.24     28.54      2088      1175       913      3.21    102.72
        (= 39)        полиэтиленовых труб          1 соедин   --------- ---------
                      нагревательным элементом                    36.70
                      при ручном управлении
                      процессом сварки, диаметр
                      труб 315 мм
   52 ТЕР24-02034-04  Укладка газопроводов из            0.10    152.55    121.97        15         3        12      3.34      0.33
        (= 39)        одиночных полиэтиленовых     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      труб в траншею, диаметр                     30.58     11.85                             1      0.80      0.08
                      газопровода до 355 мм -
                      футляр
   53 507-2067        Труба ПЭ 100 SDR 11,               1.00   5449.75                5450           
        (= 39)        наружный диаметр 315 мм      10 м    
                      (ГОСТ Р 50838-95)
                      МАТ=38807.00/1.18/6.34*1.02*
                      1.03=5449.75 
   54 ТЕР22-05004-01  Заделка битумом и прядью           2.00    203.69     18.20       407        42        36      2.17      4.34
        (= 39)        концов футляра диаметром     1 футляр   --------- ---------
                      300 мм                                      20.86
                      Козп = 0.7500 Кмаш = 0.7500 
                      Кзпм = 0.7500 Кмат = 0.7500 
                      Кт1 = 0.7500 
   55 ТЕР24-02081-01  Устройство контрольной             2.00    290.88     57.43       582        31       115      1.54      3.08
        (= 39)        трубки на кожухе перехода    1 устано   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопровода                                 15.55      3.47                             7      0.25      0.50
   56 ТЕР16-02005-08  Прокладка трубопроводов            0.01  31881.90    475.40       319        19         5    185.92      1.86
        (= 35)        газоснабжения из стальных    100 м      --------- ---------                               --------- ---------
                      электросварных труб                       1898.62     14.31                                    1.03      0.01
                      диаметром 200 мм
   57 ТЕР16-02005-09  Прокладка трубопроводов            0.04  34719.33    742.39      1389        91        30    221.76      8.87
        (= 35)        газоснабжения из стальных    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      электросварных труб                       2264.61     21.82                             1      1.57      0.06
                      диаметром 250 мм
   58 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических           0.04    420.21      9.62        17         2                5.31      0.21
        (= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------                               ---------
                      грунтовкой ГФ-021                           60.70      0.10                                    0.01
   59 ТЕР13-03004-06  Окраска металлических              0.04    547.48      7.34        22         1                2.47      0.10
        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------                               ---------
                      эмалью ХВ-124                               24.06      0.10                                    0.01
   60 ТЕР24-02120-03  Очистка полости                    0.42     19.80     13.39         8         3         5      0.62      0.26
        (= 39)        трубопровода продувкой       100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      воздухом, условный диаметр                   6.41      3.11                             1      0.30      0.13
                      газопровода до 150 мм
   61 ТЕР24-02120-04  Очистка полости                    1.69     19.80     13.39        33        11        22      0.62      1.05
        (= 39)        трубопровода продувкой       100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      воздухом, условный диаметр                   6.41      3.11                             5      0.30      0.51
                      газопровода до 200 мм
   62 ТЕР24-02120-06  Очистка полости                   3.585     23.06     15.62        83        27        56      0.72      2.58
        (= 39)        трубопровода продувкой       100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      воздухом, условный диаметр                   7.44      3.62                            13      0.35      1.25
                      газопровода до 300 мм
   63 ТЕР24-02121-06  Монтаж инвентарного узла           1.00    533.86    192.42       534       194       192     18.54     18.54
        (= 39)        для очистки и испытания      1 узел     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопровода, условный                      194.24      8.61                             9      0.62      0.62
                      диаметр газопровода до 300
                      мм
   64 ТЕР24-02122-03  Подъем давления при                2.11     16.46     14.80        35         4        31      0.16      0.34
        (= 39)        испытании воздухом           100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводов низкого и                       1.66      0.83                             2      0.08      0.17
                      среднего давления (до 0,3
                      МПа) условным диаметром до
                      200 мм
   65 ТЕР24-02122-04  Подъем давления при               3.585     31.59     28.70       113        10       103      0.28      1.00
        (= 39)        испытании воздухом           100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      газопроводов низкого и                       2.89      1.45                             5      0.14      0.50
                      среднего давления (до 0,3
                      МПа) условным диаметром до
                      300 мм
   66 ТЕР24-02124-01  Выдержка под давлением до          1.00   1504.68   1360.10      1505       145      1360     14.00     14.00
        (= 39)        0,6 МПа при испытании на     1 участо   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      прочность и герметичность                  144.58     72.37                            72      7.00      7.00
                      газопроводов условным
                      диаметром 50-300 мм
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   315249      3907      6538    304804       358
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            254                  21
      -накладные расходы                                      руб.                     5430 
      -сметная прибыль                                        руб.                     3690 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   324369
  
      Индекс на осн з/п (1 кв. 2018 г. прил.10, п.203)          15.6400               61105        [2_1_6]
      Индекс на  экспл. машин                                    6.7500               42417        [2_1_7] 
      Индекс на з/п  машинистов                                 15.6400                3973        [2_1_8] 
      Индекс к стоимости материалов                              6.3400             1932457        [2_1_9] 
      ИТОГО:                                                                        2039952     61105     46390   1932457
                                                                                                      ---------
                                                                                                           3973 
      Накладные расходы                                         13.2900               72165        [3_2_10] 
      ИТОГО:                                                                        2112117 
      Сметная прибыль                                           12.5100               46162        [4_3_11] 
      Итого по разделу :                                                            2158279
 
                      Контроль стыков
 
   67 ИЕС25-05020-4   Контроль импульсными               2.00    182.17    102.90       364        11       206      0.53      1.06
        (= 40)        рентгеновскими аппаратами    стык       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      на трассе качества сварных                   5.47      5.35                            11      0.30      0.60
                      соединений труб:  Ду 150
                      мм, толщиной до 14 мм
   68 ИЕС25-05030-3   Дополнительные затраты на          2.00      4.27                   9         7                0.27      0.54
        (= 40)        обработку пленок и           стык       ---------
                      расшифровку результатов                      3.48
                      контроля качества сварных
                      стыков трубопроводов
                      условным диаметром:  150 мм
   69 ИЕС25-05020-6   Контроль импульсными               1.00    216.36    113.20       216         6       113      0.58      0.58
        (= 40)        рентгеновскими аппаратами    стык       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      на трассе качества сварных                   5.99      5.89                             6      0.33      0.33
                      соединений труб:  Ду
                      300 мм, толщиной до 16 мм
   70 ИЕС25-05030-5   Дополнительные затраты на          1.00      5.67                   6         4                0.33      0.33
        (= 40)        обработку пленок и           стык       ---------
                      расшифровку результатов                      4.26
                      контроля качества сварных
                      стыков трубопроводов
                      условным диаметром:  300 мм
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      595        28       319       248         3
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             17                   1
      -накладные расходы                                      руб.                       53 
      -сметная прибыль                                        руб.                       26 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      674
 
      Индекс на осн з/п (1 кв. 2018 г. прил.10, п.115)          15.6400                 438        [2_1_6] 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.1200                1546        [2_1_7] 
      Индекс на з/п  машинистов                                 15.6400                 266        [2_1_8] 
      Индекс к стоимости материалов                              0.7600                 188        [2_1_9] 
      ИТОГО:                                                                           2438       438      1812       188
                                                                                                      ---------
                                                                                                            266 
      Накладные расходы                                         13.2900                 704        [3_2_10] 
      ИТОГО:                                                                           3142 
      Сметная прибыль                                           12.5100                 325        [4_3_11] 
      Итого по разделу :                                                               3467
 
                      Восстановление дорожных покрытий 
                      асфальтобетонных
 
   71 ТЕР27-03008-04  Разборка покрытий и                0.02   3881.90   2277.36        78        32        46    179.80      3.60
        (= 44)        оснований асфальтобетонных   100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                1604.54    477.00                            10     45.63      0.91
   72 ТЕР27-03008-02  Разборка покрытий и               0.035    525.19    414.51        18         4        14     13.22      0.46
        (= 44)        оснований щебеночных         100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 110.68     51.74                             2      3.79      0.13
   73 ТЕР27-06020-06  Устройство покрытия             0.01667   2219.15   1748.96        37         7        29     38.30      0.64
        (= 44)        толщиной 4 см из горячих     1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      асфальтобетонных смесей                    395.52    269.47                             4     19.05      0.32
                      пористых крупнозернистых,
                      плотность каменных
                      материалов 2,5-2,9 т/м3
   74 410-0006        Асфальтобетонные смеси         1.541975    401.21                 619           
        (= 44)        дорожные, аэродромные и      т       
                      асфальтобетон (горячие и
                      теплые для плотного
                      асфальтобетона мелко и
                      крупнозернистые, песчаные), 
                      марка II, тип Б
   75 ТЕР27-06021-06  На каждые 0,5 см изменения      0.26667      3.39      0.11         1                          0.09      0.02
        (= 44)        толщины покрытия добавлять   1000 м2    --------- ---------
                      или исключать к расценке                     0.93
                      27-06-020-06
   76 410-0006        Асфальтобетонные смеси         3.093372    401.21                1241           
        (= 44)        дорожные, аэродромные и      т       
                      асфальтобетон (горячие и
                      теплые для плотного
                      асфальтобетона мелко и
                      крупнозернистые, песчаные), 
                      марка II, тип Б
   77 ТЕР27-04001-04  Устройство подстилающих и         0.035   3731.67   3494.77       131         7       122     24.19      0.85
        (= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      оснований из щебня                         210.02    286.65                            10     20.60      0.72
   78 408-0007        Щебень из природного камня         3.50    194.41                 680           
        (= 44)        для строительных работ       м3      
                      марка 1200, фракция 20-40 мм
   79 ТЕР27-04001-01  Устройство подстилающих и         0.035   2290.79   2136.36        80         5        75     15.72      0.55
        (= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      оснований из песка                         135.23    182.61                             6     13.88      0.49
   80 408-0445        Песок для строительных работ       3.50     58.41                 204           
        (= 44)                                     м3      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     3089        55       286      2748         7
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             32                   2
      -накладные расходы                                      руб.                      125 
      -сметная прибыль                                        руб.                       82 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     3296
  
      Индекс на осн з/п (1 кв. 2018 г. прил.10, п.128)          15.6400                 860        [2_1_6] 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.5800                1671        [2_1_7] 
      Индекс на з/п  машинистов                                 15.6400                 500        [2_1_8] 
      Индекс к стоимости материалов                              8.4200               23138        [2_1_9] 
      ИТОГО:                                                                          26169       860      2171     23138
                                                                                                      ---------
                                                                                                            500 
      Накладные расходы                                         13.2900                1661        [3_2_10] 
      ИТОГО:                                                                          27830 
      Сметная прибыль                                           12.5100                1026        [4_3_11] 
      Итого по разделу :                                                              28856
 ===================================================================================================================================
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  2152351     85190     91820   1975341       531
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                          17720                  92 
      -накладные расходы                                                             103715 
      -сметная прибыль                                                                62450 
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                  2318516  
      НДС к СМР                                                  0.1800              417332,88     [10_9_15]
 
      ВСЕГО :                                                     2735848,88

 
                      



             
  Подписи сторон:

	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.








Приложение № 4

к Договору №_______________________________


ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ


	№
	Порядок оплаты

	
1
	Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Размер авансового платежа должен составлять  30% от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленного счета Подрядчиком. Окончательный расчет производится на основании выставленного счета за весь объем выполненных работ за вычетом авансового платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 20 календарных дней от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставленного Подрядчиком оригинала счет-фактуры.










Подписи сторон:

	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.






